## 架构设计指南
文档密级：公司内部A
| 1 | 原则
架构是对一个系统的多角度描述，对不同的方面需要有不同的表现形式。
各种表现形式都用最适合此形式的工具完成，保持原始格式以便于修改。
工具种类尽量少，表达设计意图的效率尽量高。
| 2 | 具体形式及工具
|  | 方面 | 形式 |  | 工具 | 具体项目
|  | 设计思路 | 文字 |  | EXCEL | 设计模板中的各章节
|  | 子系统或组件划分 | 图 |  | EA | 架构概览图
|  | 组件间静态关系 | 图 |  | EA | 系统上下文图、架构概览图
|  | 组件间动态关系 | 图 |  | EA | 序列图
|  | 组件实现 | 表格 |  | EXCEL | 开发组件一览表
|  | 组件部署 | 表格 |  | EXCEL | 部署组件一览表
|  |  | 图 |  | EA | 设计模板中的部署概述
|  | 技术选型 | 表格 |  | EXCEL | 技术选型一览表
|  | 方案决策 | 表格 |  | EXCEL | 设计模板中的决策事项一览
| 3 | 资料作成顺序
|  | 阶段 | 事项
|  | 立项准备阶段 | 在《系统业务及需求分析.eap》中绘制领域模型、业务用例、绘制业务用例序列图
填写业务分析表，将EA中绘制的图按章节粘贴到合适的位置，并配上文字说明
|  | 项目计划阶段 | 填写《项目架构工作计划.xlsx》，与项目经理确认后执行
|  | 需求分析阶段 | 在《系统业务及需求分析.eap》中绘制系统上下文图
在《系统业务及需求分析.eap》中画系统用例图及相应序列图，若业务用例覆盖了系统用例，则可省略
填写《架构设计模板》文档-需求分析表，重点填写用例一览表
* 该文档为架构设计输入确认用途，并非完整的需求分析文档
|  | 逻辑架构设计阶段 | 填写《架构设计模板》文档-逻辑架构定义表，根据章节在《架构设计.eap》中画相应的图并粘贴到EXCEL文档中
* 根据系统的规模调整组件设计的粒度（子系统、进程、模块、类）
* 针对系统用例的各流程，画出组件级别的序列图，可以是一对一，也可以进行归纳
* 逻辑架构中组件名称和操作命名全部使用中文
|  | 物理架构设计阶段 | 填写《架构设计模板》文档-物理架构定义表，根据章节在《架构设计.eap》中画相应的图并粘贴到EXCEL文档中
* 物理设计与逻辑设计的区别在于非技术性和技术性，需要表达出如何将逻辑设计进行技术化
* 物理架构中组件名称和操作命名全部使用英文，将来的实现要与之匹配
填写《架构设计模板》文档-开发组件一览表，组件主要是物理架构概览中的组件，并根据代码工程需要适度调整
填写《架构设计模板》文档-部署组件一览表，可根据组件和位置的多少酌情选用表1或表2
填写《架构设计模板》文档-技术选型一览表
|  | 概要设计阶段 | 填写《功能一览表.xlsx》，功能从系统用例推导而来，其它信息参考开发组件一览表
|  | 其它 | 在各个目录中放置相应的资料