## 工作计划模板
阶段 | 事项分类 | 具体事项 | 是否适用 | 预计开始日期 | 预计结束日期 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 进度 | 产物 | 备注
立项准备 | 提供技术咨询 | 进行总体架构设想
论证技术可行性
验证某些关键技术问题
业务分析 | 业务分析 | 与产品团队协作完成业务分析文档
参与系统业务价值讨论
需求分析 | 对产品团队进行技术支撑 | 解答产品团队的技术疑问
| 把握产品团队的需求成果 | 确保形式和内容符合架构设计输入需要
确保功能可实现，非功能性需求指标合理，成本和工期可接受
| 完善需求分析 | 完成需求分析相关文档
架构设计 | 逻辑架构设计 | 完成逻辑架构设计文档
| 物理架构设计 | 完成物理架构设计文档
| 架构验证 | 对于没有经验的技术点，验证其可行性
性能验证
技术选型时对多种方案对比验证
| 架构评审 | 邀请团队其它成员、组外专家、领导、高阶架构师对自己的工作成果进行评审
| 软硬件采购申请 | 对设计、开发、测试、部署各环节需要的硬件及软件编写采购清单，提交申请
概要设计 | 功能清单整理 | 指导开发团队完成功能一览表
| 接口定义 | 完成组件间交互的接口定义
指导开发团队完成功能模块间交互的接口定义
详细设计 | 初期指导 | 说明架构设计意图
解答设计团队的疑问
| 设计检查与评审 | 检查模块划分与接口
| 参与数据库设计 | 根据数据量、访问量等系统特点引导数据库设计
开发 | 初期指导 | 向开发团队说明开发相关的架构设计意图
配合开发组长搭建开发环境，建立各组件的代码工程
解答开发团队的疑问
| 代码检查与评审 | 检查工程结构是否合理
检查组件的版本是否合适
检查接口是否与架构设计一致
检查主要处理流程的调用关系
检查关键功能的实现
检查通信方式
检查并发处理方式
检查连接池、线程池等资源的利用
检查缓存的实现方式和策略
检查配置项实现方式
检查构建脚本
| 必要时直接开发关键代码 | XXX代码
测试 | 测试计划指导与评审 | 确保测试环境符合要求
确保测试手段和策略没问题
确保测试目标符合需求
| 关键功能测试指导 | 确保用例完善
确保功能正确
| 性能测试指导 | 指导测试工具使用
指导测试策略
指导测试过程中的性能监控
| 性能分析与优化 | 分析结果，找出瓶颈
对于配置问题，优化配置，总结后供生产环境参考
对于代码问题，提出性能优化意见，并跟踪实施
| 可用性测试指导 | 检查HA配置
检查可用性测试用例
监督可用性测试过程，判断是否通过
| 安全性测试指导 | 检查安全性测试用例
监督安全性测试过程，判断是否通过
运维 | 生产环境软硬件检查 | 系统部署好后，架构师应检查硬件环境和软件环境，保证硬件规格及软件版本正确，各种配置无误，性能已经优化
| 生产环境性能评估及优化 | 对性能问题进行诊断，分析瓶颈，提出改善意见，并跟踪直至解决
| 硬件扩展指导 | 随着系统用户增多，需要扩展性能时，架构师应进行指导，确定扩展方案和硬件采购清单

## 文档密级
文档密级：公司内部A